## Slide 1
ACTIVITY PLAN
Pengembangan Aplikasi MAP-IN Talent Management

## Slide 2
LATAR BELAKANG & TUJUAN APLIKASI
Mengapa aplikasi talent management ini dibangun?
Latar belakang
Tujuan
Membangun aplikasi website yang menyatukan profil individu, riwayat karir, talent snapshot, rencana karir, suksesi, gap kompetensi, IDP, review tahunan, dan pelatihan/sertifikasi dalam 9 tab.
Data talenta karyawan seperti profil, riwayat karir, penilaian potensi, suksesi, dan rencana pengembangan perlu dikelola secara terpusat dan mengacu pada standar yang sama.
Aplikasi website ini menjadi wadah tunggal bagi HR dan manajemen untuk memantau dan mengembangkan talenta.
Standar acuan yang dianalisis
  Katalog Kompetensi
  Format POTASS
  16 HAV Box
  IDP 70-20-10

## Slide 4
AKTIVITAS 1. PENGUMPULAN DATA
Target
Minimal 3x sesi wawancara serta dokumen standar dikumpulkan dan dianalisis.
Wawancara dengan Stakeholder
Kelengkapan Dokumen
  Katalog Kompetensi
  Format POTASS
  16 HAV Box
  IDP 70-20-10
(Okt W1 - Okt W2)
1. Wawancara dan Pengumpulan Dokumen
HR
  Dokumen Lainnya

## Slide 5
AKTIVITAS 2 – 4. PERANCANGAN
Target
1 Dokumen SRS Final Disetujui Stakeholder.
(Okt W2 - Nov W3)
2. Penyusunan Dokumen SRS (Blue Print Website)
Catatan
SRS final disetujui stakeholder, arsitektur project.
(Okt W2 - Okt W4)
(Okt W4 - Nov W1)
3. Design Database
Target
Pembuatan tabel database dan diagram alur bisnis.
Catatan
Database berhasil dibuat berdasarkan SRS.
(Nov W1 - Nov W3)
4. Perancangan Halaman Website
Target
Pembuatan esign awal halaman website.
Catatan
Pembuatan desain wireframe awal berdasarkan SRS.

## Slide 6
AKTIVITAS 5 – 8. DEVELOPMENT 4 TAHAP
  Hal 1: Profil Individu lengkap
  Hal 2: Riwayat Karir
  Hal 3: Talent Snapshot
(Nov W3 - Jan W1)
5. Development Tahap 1
(Nov W3 - Des W3)
  Hal 4: Individual Career Plan
  Hal 5: •Status Suksesi
  Hal 6: Analisis Gap Kompetensi
6. Development Tahap 2
(Nov W3 - Des W4)
  Hal 7: •Individual Development Plan
  Hal 8: •Review Tahunan
  Hal 9: Pelatihan / Sertifikasi
7. Development Tahap 3
(Nov W3 - Des W4)
  Fitur Tambahan (Jika ada)
8. Development Tahap 4
(Nov W3 - Jan W1)
Catatan
Menyelesaikan 3 Halaman dan sudah melakukan proses agile atau proses perbaikan per halaman
Catatan
Menyelesaikan 3 Halaman dan sudah melakukan proses agile atau proses perbaikan per halaman
Catatan
Menyelesaikan 3 Halaman dan sudah melakukan proses agile atau proses perbaikan per halaman
Catatan
Menyelesaikan Fitur Tambahan Jika ada dan sudah melakukan proses agile atau proses perbaikan per halaman

## Slide 7
AKTIVITAS 9 –11. TEST, IMPLEMENTASI & MONITORING
(Des W4 - Jan W4)
9. Test Aplikasi
(Des W4 - Jan W2)
Pengujian Sistem Aplikasi
10. Implementasi Di Localhost
(Jan W1 - Jan W3)
11. Monitoring Aplikasi
(Jan W2 - Jan W4)
Target
Catatan
Pengujian atau test pada semua halaman yang sudah dibuat.
Pengujian sistem aplikasi di localhost
Target
Catatan
Pengujian atau test pada semua halaman yang sudah dibuat.
Perbaikan jika ditemukan kesalahan/bug pada aplikasi website
Target
Catatan
Pengujian atau test pada semua halaman yang sudah dibuat.

## Slide 8
AKTIVITAS 12 – 14. DEPLOYMENT SAMPAI SIAP DIGUNAKAN
(Jan W3 - Jan W4)
12. Deployment (Siap digunakan)
Target
(Jan W3 - Jan W4)
Aplikasi dapat digunakan secara umum
Catatan
Melakukan Deployment bersama tim.
13. Dokumentasi Penggunaan Website
Target
(Jan W3 - Jan W4)
Membuat panduan untuk penggunaan website
Catatan
Membuat dokumentasi untuk penggunaan website.
14. Projek Website Siap Digunakan
(Jan W3 - Jan W4)
Target
Sesi training pengguna selesai
Catatan
Membuat dokumentasi untuk penggunaan website.

## Slide 9
BEBAN KERJA MEMUNCAK DI NOV W3 - DES W4
5 aktivitas paralel di Nov W3, saat 4 tahap development dimulai
Dari Nov W3 hingga Des W4 selalu ada minimal 4 aktivitas berjalan bersamaan, sehingga koordinasi tim dan pembagian tugas perlu dijaga.
Jumlah aktivitas (dari 14) yang berjalan bersamaan tiap minggu

## Slide 10
MONITORING PROGRES: PLAN VS ACTUAL
  Hal 1: Profil Individu lengkap
  Hal 2: Riwayat Karir
  Hal 3: Talent Snapshot
(Baris Actual pada Excel diisi berkala untuk membandingkan rencana dengan realisasi)
(Nov W3 - Des W3)
Jadwal rencana tiap aktivitas (sel biru di Excel)
PLAN
1
Realisasi diisi berkala di baris Actual
ACTUAL
2
REVIEW
3
Bandingkan deviasi saat pertemuan rutin (Selisih antara plan dan actual)
Tindak lanjut
4
Atur ulang prioritas bila ada keterlambatan
  SRS harus disetujui stakeholder sebelum tahap perancangan dan development berjalan
  Nov W3 – Des W4: minimal 4 aktivitas berjalan paralel
  Januari: test, localhost, monitoring, deployment, dan dokumentasi bertumpuk
Titik kritis yang dipantau

## Slide 11
  Menyelesaikan 14 aktivitas dalam 16 minggu (Oktober–Januari), mencakup keseluruhan proses mulai dari pengumpulan data hingga training.
  Berhasil mengembangkan 9 tab modul melalui 4 tahap development, dilengkapi fitur login, register, dan search.
  Website siap digunakan, telah melalui tahap deployment, dokumentasi, dan sesi training pengguna.
  Proyek berjalan sesuai timeline dan target yang direncanakan sejak tahap awal.
KESIMPULAN